СХВАЛЕНО

комісією з питань інноваційної діяльності

та дослідно-експериментальної роботи

з проблем виховання, розвитку дітей та

учнівської молоді загальноосвітніх навчальних

закладів Науково-методичної ради з питань

освіти Міністерства освіти і науки України

Протокол №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Програма ІІІ етапу (формувального)**

**експерименту всеукраїнського рівня за темою**

**«Формування мистецького середовища в закладі загальної середньої освіти» у Тернопільському ліцеї № 21 – спеціалізованій мистецькій школі імені Ігоря Герети**

**(березень, 2021 – жовтень, 2022)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Зміст роботи** | **Термін виконання** | **Очікувані результати** |
| 1. | Експериментальне апробування організаційно-педагогічних умов розвитку закладу відповідно до теми експерименту. | Березень, 2021 – травень, 2022. | Апробація організаційно-педагогічних умов розвитку закладу відповідно до теми експерименту. |
| 2. | Здійснення кількісного та якісного аналізу результатів експериментальної апробації. | Впродовж етапу. | Аналітичні матеріали. |
| 3. | Внесення покрокових або поетапних коректив в організаційно-педагогічні умови розвитку закладу за результатами їх експериментальної апробації. | Січень, 2022 – травень, 2022. | Відкориговані науково-методичні матеріали, які відображають організаційно-педагогічні умови розвитку закладу освіти. |
| 4. | Науково-методичний супровід. | Впродовж етапу. | Методичні рекомендації. |
| 5. | Проведення педагогічних рад, семінарів, круглих столів, науково-практичних конференцій тощо відповідно до теми експерименту. | Впродовж етапу. | Проведення науково-методичних заходів різного рівня. |
| 6. | Висвітлення результатів педагогічних здобутків, напрацьованих в ході експерименту в освітянських виданнях, на сайтах закладів освіти, засобах масової інформації. | Листопад, 2021 – жовтень, 2022. | Публікації в ЗМІ та наукових виданнях. |
| 7. | Розроблення навчально-методичних матеріалів для формування мистецького середовища в закладі загальної середньої освіти. | Січень, 2022 – травень, 2022 | Програма розвитку закладу освіти, методичні рекомендації щодо формування мистецького середовища в закладі загальної середньої освіти, розробка тренінгів підвищення професійної майстерності педагогів. |
| 8. | Підбиття підсумків та підготовка звіту про проведення ІІІ етапу. | Жовтень, 2022 | Звіт про завершення ІІІ етапу експерименту. |

**Науковий керівник,**

**доктор педагогічний наук А. В. Вихрущ**

**Директор Тернопільського ліцею № 21 –**

**спеціалізованої мистецької школи**

**імені Ігоря Герети М.І. Гудима**

**Координатор Г.Е. Самойленко**