СХВАЛЕНО

комісією з питань інноваційної діяльності

та дослідно-експериментальної роботи

з проблем виховання, розвитку дітей та

учнівської молоді загальноосвітніх навчальних

закладів Науково-методичної ради з питань

освіти Міністерства освіти і науки України

Протокол №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Програма ІV етапу (узагальнювального)**

**експерименту всеукраїнського рівня за темою**

**«Формування мистецького середовища в закладі загальної середньої освіти» у Тернопільському ліцеї № 21 – спеціалізованій мистецькій школі імені Ігоря Герети**

**(листопад, 2022 – жовтень, 2023)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Зміст роботи** | **Термін виконання** | **Очікувані результати** |
| 1. | Порівняння результатів діагностико-концептуального і узагальнювального етапів експерименту. Співвіднесення результатів експерименту з поставленою метою. | Листопад 2022 – травень 2023 | Аналітичні висновки. |
| 2. | Узагальнення та видання збірника науково-методичного забезпечення з проблеми формування мистецького середовища для керівників і педагогів закладів загальної середньої освіти. | Січень 2023 – травень 2023 | Збірник науково-методичного забезпечення з проблеми формування мистецького середовища для керівників і педагогів закладів загальної середньої освіти. |
| 3. | Підготовка до друку колективної монографії «Формування мистецького середовища в закладі загальної середньої освіти». | Січень 2023 – вересень 2023 | Колективна монографія. |
| 4. | Видання методичних рекомендацій щодо організації навчання та налагодження ефективної взаємодії у системі мистецької освіти закладу із творчими спілками та установами. | Січень 2023 – вересень 2023 | Методичні рекомендації. |
| 5. | Організація та проведення всеукраїнської науково-практичної конференції за результатами експерименту. | Травень 2023 | Програма і звіт про проведення підсумкової науково-практичної конференції. |
| 6. | Підбиття підсумків та підготовка звіту про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Формування мистецького середовища в закладі загальної середньої освіти». | Жовтень 2023 | Звіт про завершення всеукраїнського експерименту. |

Науковий керівник,

доктор педагогічний наук, професор Анатолій Вихрущ

Директор Тернопільського ліцею № 21 –

спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети Марія Гудима

Координатор Галина Самойленко